## 广西文物保护与考古研究所2021年文物考古专项经费
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 文物考古专项经费 |  | 项目编码 | 209027xm21n0041
项目实施单位 | 广西文物保护与考古研究所 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区文化和旅游厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1158
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 1158
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 立项依据：①《中华人民共和国文物保护法》第二十九条规定以及《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发[2016]17号）文件明确要求“涉及各级文物保护单位建设控制地带和地下文物埋藏区的建设项目，应当严格按照文物保护法律法规的规定办理相关手续。” 各级相关部门要在建设项目报建审批过程中，建设单位应及时通过文物行政部门委托具备考古发掘团体领队资质的文物业务单位，开展建设工程红线范围内的文物保护和考古工作。 ②《中华人民共和国文物保护法实施细则》第五条规定：县级以上各级人民政府财政部门应当将文物事业费和文物基建支出分别列入本级财政预算，由同级文物行政管理部门统一管理，其中文物基建支出以及文物修缮、维护费和考古发掘费等，应当专款专用，严格管理。 ③《中华人民共和国文物保护法》第三十四条规定：“考古发掘的文物，应当登记造册，妥善保管。” 可行性：根据《广西壮族自治区财政厅关于广西文物保护与考古研究所涉及非税收入相关事项的函》桂财库函[2018]28号文件精神，履行单位职能，开展文物保护与研究，配合基本建设项目单位、土储部门、地方政府、行政事业单位等进行文物勘探、调查、发掘、保护工作。 必要性：考古调查、勘探和发掘工作是抢救保护文物的重要手段。确保国家文物安全的同时充分发掘重大历史文化价值及展示考古成果，最大限度保护宝贵的文物资源，以及为建设项目的立项与实施提前做好基础服务工作。为优化经济发展环境提供强有力的服务保障。 支持范围：配合基建考古调查、勘探、发掘、文物资料整理、考古报告、书籍出版等 实施内容：1、配合基建考古；2、完成主动调查及文物资料整理、文物保护修复工作；3、完成考古书籍、报告的出版。
项目起始时间 | 2021-03-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 配合自治区重大基本建设，面向社会公开征集具有考古发掘资质的国有企事业单位提供考古调查勘探及考古发掘劳务服务来完成自治区文物委托开展的文物调查勘探及考古发掘工作，全年预计完成至少10项以上考古调查勘探及考古发掘项目工作、拟购文物专用材料用于聘请技术工人对已出土文物的资料进行整理、修复以及年末至少完成3项考古专业书籍出版。
年度绩效目标 | 配合自治区重大基本建设，并通过向社会公开招标购买考古调查勘探及考古发掘劳务服务，至少完成10项对古文化遗址、古墓葬进行抢救性或主动性考古发掘工作，保障大型基本建设工程的顺利开展同时有效的保证文物安全及稳定、保护及利用。项目完成后完善对前期文物资料的整理出版工作。
自评得分（满分100分） |  | 92.6 |  | 预算执行率%（10分） |  | 9.6
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | ①完成那坡百都河流域考古调查和勘探、南丹县丹炉山遗址发掘、广西不可移动文物基础数据采集关键技术研究；②完成文物资料整理、保护工作；③配合基本建设完成文物考古调查勘探或考古发掘工作; ④考古专业书籍或报告出版. | ①≥3项；②≥6项；③≥10项；④≥3本； | ①2项；②9项；③65项；④1本 | ①根据已签订的基建合同，2021年的文物考古专项经费无法满足基建考古的需求，因此，为保证配合基建考古业务正常开展，按本单位“三重一大”要求，经上会研究并同意在单位部门预算分解时，取消广西不可移动文物基础数据采集关键技术研究项目。④《桂林摩崖造像调查报告》、《广西永福窑田岭出土腰鼓图录》、《扶绥敢造遗址考古发掘报告》已交稿至出版社，现正审核并排期出版。 | 15
| 质量指标 |  | ①按国家文物局《田野考古工作规程》标准和要求开展文物考古调查勘探及考古发掘，并通过项目验收合格率；②考古专业书籍或报告出版的政府采购完成率；③安全事故发生率；④文物毁损、违规操作发生率 | ①≥98%；②≥98%；③≤0.5‰；④≤0.5‰。 | ①100%；②100%；③0‰；④0‰。 | 无 | 10
| 时效指标 |  | ①文物考古调查勘探及考古发掘时间（2021年3月至12月）；②政府采购招标完成时间（2021年4月至11月）；③文物资料整理（2021年3月至2021年12月）； | ①≥10个月；②≤8个月；③≤10个月。 | ①≥10个月；②≤8个月；③≤10个月。 | 无 | 10
| 成本指标 |  | ①文物考古调查委托服务劳务支出标准；②文物考古勘探委托服务劳务支出标准；③考古发掘委托服务劳务支出标准；④考古书籍出版费用；⑤文物资料整理技工支出标准 | ①≤2500元/天；②≤1000元/百平方米；③≤≤2000元/平方米；④≤40万元/本；⑤技工劳务费≤300元/人/天。 | ①≤2500元/天；②≤1000元/百平方米；③＞2000元/平方米；④≤40万元/本；⑤技工劳务费≤300元/人/天。 | ③我所承担的新建崇左至凭祥铁路建设项目建设用地范围内文物古迹发掘项目所涉及的委托服务劳务，超过了2000元/平方米，原因在于：实际现场勘探时，发现发掘土层加厚导致了成本增加。 | 8
效益指标 | 社会效益指标 |  | 为基本建设的立项与实施提前做好基础服务工作。为优化经济发展环境提供强有力的服务保障。 | 效果良好 | 效果良好 | 无 | 15
| 经济效益指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 确保遗址和文物得到有效保护，出土文物资料得到整理及有效保管 | 长期 | 长期 | 无 | 15
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 广西文物局对提交的完工报告满意度 | ≥95% | 100% | 无 | 10
其他指标

## 广西考古所2021年广西壮族自治区钦州市浦北县越州故城考古发掘
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 广西壮族自治区钦州市浦北县越州故城考古发掘 |  | 项目编码 | 209027202100001
项目实施单位 | 广西文物保护与考古研究所 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区文化和旅游厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 332
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 332
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 立项依据：国家文物局《中华人民共和国考古发掘证照 考执字（2021）第278号》。 可行性：《广西壮族自治区财政厅关于追加2021年国家文物保护资金的函》桂财教函〔2021〕129号文件，追加广西壮族自治区钦州市浦北县越州故城考古发掘项目资金332万元。 必要性：考古调查、勘探和发掘工作是抢救保护文物的重要手段。确保国家文物安全的同时充分发掘重大历史文化价值及展示考古成果，最大限度保护宝贵的文物资源。 实施内容：开展越州故城考古发掘工作
项目起始时间 | 2021-03-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 完成越州故城申报范围内的发掘工作，完成民工、技工工资支付，工地材料费用的购买。
年度绩效目标 | 为推动越州故城的研究保护，为今后编制保护规划提供依据，有必要对城址进行系统的考古工作：1.扩大对城址及周边区域调查和勘探范围，以进一步明确城址的布局及城址周边相关遗存的分布状况；2.对外城东城门进行发掘，以明确外城城门位置及其与内城道路之间的关系；3.继续选取内城局部进行发掘，进一步了解城内地层堆积情况及建筑布局。
自评得分（满分100分） |  | 95 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 考古发掘面积 |  | ≥1500平方米 | 2300 | 已完成 | 20
| 质量指标 | 按国家文物局《田野考古工作规程》标准和要求开展考古发掘，并通过项目验收合格率 |  | ≥98% | ≥98% | 已完成 | 10
| 时效指标 | 完成1500平方米发掘面积时间 |  | ≤10个月 | ≤10个月 | 已完成 | 10
| 成本指标 | 考古发掘支出标准 |  | ≤2400元/平方米 | ≤2400元/平方米 | 2021年越州故城发掘总经费332万元，发掘面积2300平方米，实际发掘成本1443.48元/平方米。 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 推动越州故城的研究保护，为今后编制保护规划提供依据 |  | 效果良好 | 效果良好 | 已完成 | 25
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 | 确保遗址科学有效可持续保护
服务满意度指标 | 服务满意度指标
其他指标 | 上级文物管理部门满意度 |  |  | ≥85% | ≥90% | 已完成 | 10

## 广西文物保护与考古研究所2021年考古调查勘探发掘工作经费
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 考古调查勘探发掘工作经费 |  | 项目编码 | 209027202100002
项目实施单位 | 广西文物保护与考古研究所 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区文化和旅游厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 445.89
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 445.89
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 立项依据: 国务院《关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》(国发〔2016〕11号),第160、161条, 建设单位在省级和全国重点文物保护单位保护范围内作业及建设单位在全国重点文物保护单位控制地带内进行建设工程需委托开展的考古勘探发掘, 不再要求申请人委托有关机构开展考古勘探发掘，改由审批部门委托有关机构开展考古勘探发掘。 可行性：根据广西壮族自治区财政厅《关于追加自治区文化和旅游厅2021年考古调查勘探发掘工作经费的函》（桂财教函〔2021〕137号）追加考古调查勘探发掘工作经费445.88万元。 必要性：在确保国家文物安全，最大限度保护宝贵的文物资源的同时，减轻企业负担，创造良好的营商环境。 实施内容：按照国务院《关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》(国发〔2016〕11号)文件精神，退还已收的考古勘探发掘经费。
项目起始时间 | 2021-06-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 6月开始清理退款工作，7月底完成全部退款。
年度绩效目标 | 完成考古勘探退款工作
自评得分（满分100分） |  | 97 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 项目数 | 完成清退项目数 | ≥11项 | 15 | 已全部完成清退。 | 20
| 质量指标 | 完成清退率 | 完成清退率 | ≥95% | 100% | 已全部完成清退 | 10
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤60天 | ≤60天 | 已在规定时间内完成全部清退工作 | 10
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 4458883.41 | 4458883.41 | 成本控制在4458883.41元内。执行进度100% | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 效果良好 | 效果良好 | 无 | 27
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务满意度指标 | 服务满意度指标
其他指标 | 上级主管部门满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 退款率完成100% | 10