## 广西民族博物馆其他运行及提升公共服务能力支出-免费开放专项-中
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆其他运行及提升公共服务能力支出-免费开放专项-中央财政拨款 |  |  | 项目编码 | 450000220320900012372
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 283.06 | 283.06 | 283.06 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 283.06 | 283.06 | 283.06 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：根据2008年1月中央有关部门印发《关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知》以来，全国已有1440多家文化文物部门归口管理的公共博物馆纪念馆，以及全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放，此外还有一批博物馆纪念馆自行向社会免费开放。广西民族博物馆于2008年12月建设完成，于2009年5月1日正式对公众长期免费开放。 主要内容：开馆至今，广西民族博物馆馆免费开放呈现出安全有序、平稳发展、持续推进的良好态势，馆内常设大型主题陈列《五彩八桂—广西民族文化陈列展》等6个基本陈列展，另外还特设有两个临时展览区域，常年向观众提供不同主题和内容的临时展览。广西传统民居文化生态展示园，展示广西各民族的传统民居及风俗，是室内主题陈列的延伸，也是广西各民族活态传统民族的展演地。我馆每两年定期举办《畅享民歌》和《民族志影展》大型活动，是每年定期举办“中国东盟文化论坛”和“广西（桂风壮韵）壮族三月三”大型活动的主会场。具体支出如下： 购买办公文具、耗材、全馆日常用纸、洗手液、全馆图书、杂志、期刊、知网卡等办公费18.93万元；电费180万元；水费9万元；职工上下班租用公交车费用、公务市内交通费17.2万元；开展节庆社教活动经费（元旦、春节、518、613、国庆）、短视频拍摄线上活动、陈列展览设计与制作、艺术装饰设计、公共区域氛围营造等32.5万元；主楼C区天面、机房地面防尘铺设瓷砖、公共厕所、展示园塑木栈道、损坏防腐木和损坏沥青道路、电梯、空调、消防设备、展厅、其他公共设施设备及办公设备等维修维护费175.54万元；民族服饰文化展示及宣传活动、展览配套教育活动、研学营及研学活动、影展活动、影展影片征集、志愿者年会活动、观众意外险、党团活动等46.25万元；为提升公共服务能力、给观众提供更完善的观展体验，引进“虎虎生福—壬寅新春生肖文物联展”等6个临时展览80万元、左江花山岩画文化景观展览设计32.77万元；举办“壮族三月三”等文化活动演员劳务费20万元、差旅费10万元、节日氛围营造10万元；顾问律师服务年费5万元；环卫站垃圾清理0.96万元、委托四方汇通人才服务有限公司提供劳务派遣人员费用10.3万元；开展党日活动、志愿者万里行其他博物馆业务工作差旅费31.1万元；光纤费用10.8万元，等等日常支出。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2026
项目实施进度安排 |  | 2022年1-6月不低于50%，1-9月不低于70%，1-11月不低于90%，1-12月不低于100%。
年度绩效目标 |  | 12022年安排资金783.06万元，用于馆内展览策划设计及维护并引进国内外优秀陈列展览、藏品管理及保护修复、文物资料收藏和宣传展示、开展丰富多彩的社会教育活动和提供优质的讲解服务、场馆和公共设施维护以及围绕社会主义核心价值观积极开展各项党性教育活动等，以更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设施设备养护维修次数 |  | ≥90次 | 2 | 554 | 2 | 电梯日常维保300梯.次，维修48梯.次，电气高压日常维保及维修31次，安防维保12次，维修45次，消防维保13次，维修32次，空调维保及维修73次，累计554次 | 超额完成目标
|  |  | 年度用电量 |  | ≤280万度 | 2 | 233 | 2 | 完成目标
|  |  | 年度用水量 |  | ≤2.5万吨 | 2 | 2.29 | 2 | 完成目标
|  |  | 举办展览个数 |  | ≥5个 | 2 | 7 | 2 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 正常情况下，全年免费对外开放天数 |  | ≥300天 | 2 | 312 | 2 | 完成目标
|  |  | 正常情况下，提供讲解服务场次 |  | ≥500场次 | 2 | 1015 | 2 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 正常情况下，参观观众人次 |  | ≥60万人次 | 2 | 82.61 | 2 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 开展社会教育活动次数 |  | ≥20次 | 2 | 51 | 2 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 提供观众母婴室数量 |  | ＝1个 | 2 | 1 | 2 | 完成目标
|  |  | 完成“三会一课”、党日活动等党建活动数量 |  | ≥16个 | 2 | 21 | 2 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  | 质量指标 | 按合同完成设施设备养护、维修验收情况 |  | 按合同完成设施设备养护、维修验收合格 | 1.66 | 达成预期指标 | 1.66 | 完成目标
|  |  | 展览完成率 |  | ＝100% | 1.66 | 100 | 1.66 | 完成目标
|  |  | 免费对外开放天数完成率 |  | ＝100% | 1.7 | 100 | 1.7 | 完成目标
|  |  | 提供讲解服务场数完成率 |  | ＝100% | 1.66 | 100 | 1.66 | 完成目标
|  |  | 参观观众实现率 |  | ＝100% | 1.66 | 100 | 1.66 | 完成目标
|  |  | 社教活动氛围活跃程度 |  | 较高 | 1.66 | 达成预期指标 | 1.66 | 完成目标
|  | 时效指标 | 免费开放时间 |  | 正常情况下，全年免费开放（除每周一及特殊情况）。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成目标
|  | 成本指标 | 观众年总参观人次平均成本 |  | ≤10元 | 10 | 3.42 | 10 | 完成目标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 |  | ≥60万人次 | 15 | 82.61 | 15 | 超额完成 | 超额完成目标
|  | 可持续影响指标 | 对保护、传承和弘扬广西少数民族文化的影响程度 |  | 对保护、传承和弘扬广西少数民族文化的影响程度较高，博物馆将长期对公众免费开放，持续保护、传承和弘扬广西优秀民族文化。 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 完成目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90% | 10 | 97.5 | 10 | 完成目标

## 广西民族博物馆物业管理费-免费开放专项-中央财政拨款
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆物业管理费-免费开放专项-中央财政拨款 |  |  | 项目编码 | 450000210220941731327
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 377.21 |  | 0 | 377.21 | 377.21 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 377.21 |  | 0.0 | 377.21 | 377.21 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：广西民族博物馆于2008年12月建设完成，于2009年5月1日正式对公众长期免费开放，根据《博物馆条例》、2008年1月中央有关部门印发《关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知》及《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]97号）等文件精神。《中华人民共和国公共文化服务保障法》规定：规定的标准，配置和更新必需的服务内容和设备，加强公共文化设施经常性维护管理工作，保障公共文化设施的正常使用和运转。国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。《博物馆服务开放规范》（GB/T 36721-2018）规定：博物馆应配备安全保卫人员在开放区域进行巡视、应定期对观众服务设施设备进行巡查、并建立巡查制度、发现问题及时检修、保证其正常安全运行等安全服务和卫生质量应符合GB9669的有关要求等保洁服务。 主要内容及具体测算：广西民族博物馆物业管理已经具备社会化管理条件，依靠博物馆自身力量难以保质保量完成后勤保障服务任务，我们实行委托服务，选择有资质、懂经营、会管理、口碑好的物业服务公司来代理。实行物业管理服务是博物馆后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建和谐博物馆，提高后勤保障服务质量，扎实推进博物馆后勤保障服务正常运行的需要。 广西民族博物馆物业管理政府采购公开招标于2021年5月7日由自治区政府采购中心组织的评审小组进行评审，2021年5月12日获得中标通知书，合同约定服务期为3年，具体物业服务范围和内容、金额测算如下： ①A分标为房屋设备、展厅秩序维护专项，中标单位为广西朋宇组物业服务有限责任公司，费用为119.63万元/年: ②B分标为绿化养护专项，中标单位为广西景丽达建设工程有限公司，费用为37.6万元/年 ③C分标为清洁保洁专项，中标单位为南宁市新华信清洁养护有限公司，费用为86.95万元/年: ④D分标为安全保卫专项，中标单位为广西朋宇组保安服务有限责任公司，费用为133.03万元/年
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排 |  | 2022年按合同按月支付物业服务费
年度绩效目标 |  | 2022年安排资金377.21万元，用于聘请物业公司对房屋设备、展厅秩序维护专项、绿化养护专项、安全保卫专项、清洁保洁专项进行后勤保障，以提供整洁优美的环境，保障博物馆的正常运行，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务占地面积 |  | ＝130亩 | 5 | 130 | 5 | 完成目标
|  |  | 物业服务建筑面积 |  | ＝33924.09平方米 | 5 | 33924.09 | 5 | 完成目标
|  |  | 物业服务总人数 |  | ＝93人 | 5 | 93 | 5 | 完成目标
|  |  | 开放时间向观众提供停车位数 |  | ≥180个 | 5 | 185 | 5 | 完成目标
|  | 质量指标 | 物业管理完好率 |  | ＝100% | 3.34 | 100 | 3.34 | 完成目标
|  |  | 公共设施设备维护保养率 |  | ＝100% | 3.33 | 100 | 3.33 | 完成目标
|  |  | 游客投诉率 |  | ≤0.1% | 3.33 | 0.01 | 3.33 | 完成目标
|  | 时效指标 | 提供物业服务时间 |  | 正常情况下，全年进行物业服务 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成目标
|  | 成本指标 | 物业服务建筑面积年均单位成本 |  | 物业服务建筑面积年均单位成本约110元/平方米/年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成目标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  | 无 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 无经济效益
|  | 社会效益指标 | 对博物馆场馆安全有序的影响程度，给观众提供安全优美的文化场所。 |  | 对博物馆场馆安全有序的影响程度较高，给观众提供安全优美的文化场所。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成目标
|  | 生态效益指标 | 对博物馆场馆环境的影响程度 |  | 对博物馆环境的影响程度较高，给观众提供安全有保障、服务良好、干净优美的环境。 | 9 | 达成预期指标 | 9 | 完成目标
|  | 可持续影响指标 | 对保障博物馆正常运转的持续影响程度 |  | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90% | 10 | 97.5 | 10 | 获得观众好评

## 广西民族博物馆专项业务及工作经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆专项业务及工作经费 |  |  | 项目编码 | 450000210220975369689
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 282.36 |  | 0 | 282.36 | 282.36 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 222.36 |  | 0.0 | 222.36 | 222.36 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 60.0 |  | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.00
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 广西民族博物馆专项业务及工作经费282.36万元（一般公共预算拨款222.36万元、其他结转60万元） 根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》、《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》、国家文物局《关于加强博物馆陈列展览工作的意见》（文物博函〔2012〕2254号）的精神制定本项目、《中华人民共和国非物质文化遗产法》（2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）、《博物馆安全保卫工作规定》、《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》(国务院令第549号)和《中华人民共和国消防法》、自治区文化厅《关于下发〈广西民族生态博物馆管理暂行办法〉的通知》（桂文发[2005]436号）等文件精神。广西民族博物馆专项业务及工作经费包含：①信息数据中心网络费5.3万元；②场馆设施设备维护维修专项86万元；③广西民族文化研究及民博论丛编辑出版经费17.06万元；④广西左江花山岩画文化遗产监测平台及花山岩画研究经费14万元；⑤广西民族生态博物馆群工作专项经费20万元；⑥陈列展览15万元；⑦文物征集经费15万元；⑧红色基因库研究经费20万元。⑨各横向部门拨入课题经费60万元（上年结转）
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排 |  | 2022.12.31前完成
年度绩效目标 |  | 2022年安排资金282.36万元（一般公共预算拨款222.36万元、其他结转60万元），用于支付广西文博信息数据中心网络费、博物馆场馆设施设备维护维修费、广西民族文化研究及民博论丛编辑出版费用、广西左江花山岩画文化遗产监测平台维保及花山岩画研究费用、广西民族生态博物馆群工作费、陈列展览设计制作费、文物征集经费、红色基因库研究经费和开展全域数字文化旅游智能服务技术研究等各项科研经费，以研究促发展，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供更优质的文化服务和更多更好的精神食粮。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.7 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公共设施设备维护维修 |  | ≥60次 | 2.24 | 558 | 2.24 | 实际完成558次 | 超额完成目标
|  |  | 印刷出版《民博论丛》 |  | ≥500册 | 2.22 | 800 | 2.22 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 开展田野调查、专题研究 |  | ≥15次 | 2.22 | 13 | 1.92 | 受疫情影响，各地防控措施严格，田野调查开展受限 | 受疫情影响，各地防控措施严格，田野调查开展受限
|  |  | 花山监测平台的设备、系统运维数量 |  | ≥10个 | 2.22 | 10 | 2.22 | 完成目标
|  |  | 民族文化纪录片 |  | ＝20部 | 2.22 | 20 | 2.22 | 完成目标
|  |  | 文化传承保护系列活动 |  | ＝10个 | 2.22 | 10 | 2.22 | 实际超额完成目标
|  |  | 举办展览 |  | ≥2个 | 2.22 | 2 | 2.22 | 完成目标
|  |  | 征集广西世居民族文物 |  | ≥12件套 | 2.22 | 110 | 2.22 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 铜鼓三维数字化数量 |  | ＝35份 | 2.22 | 35 | 2.22 | 完成目标
|  | 质量指标 | 设施、设备养护维修质量合格率 |  | ≥85％ | 1.11 | 100 | 1.11 | 完成目标
|  |  | 印刷品验收合格率 |  | ≥95％ | 1.11 | 100 | 1.11 | 完成目标
|  |  | 搜集研究资料率 |  | ＝100％ | 1.11 | 100 | 1.11 | 完成目标
|  |  | 所完成纪录片入围相关民族志影展活动入围率 |  | ≥50％ | 1.11 | 60 | 1.11 | 2022年各民族生态博物馆共拍摄民族志纪录片20部，其中有12部入围2022广西民族志影展，超额完成目标
|  |  | 活动完成率 |  | ≥95％ | 1.11 | 100 | 1.11 | 完成目标
|  |  | 展览展出时间 |  | ≥3月 | 1.12 | 8 | 1.12 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 征集文物入库率 |  | ＝100％ | 1.11 | 100 | 1.11 | 完成目标
|  |  | 铜鼓三维数字化验收合格率 |  | ＝100% | 1.11 | 100 | 1.11 | 完成目标
|  |  | 确保2022年度花山监测平台可用性 |  | ≥90% | 1.11 | 100 | 1.11 | 完成目标
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022.12.31 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成目标
|  | 成本指标 | 项目经费总成本 |  | ＝152.36万元 | 10 | 282.36 | 10 | 目标设定的152.36万元有误，本项目合计282.36万元，其中一般公共预算拨款222.36万元、其他资金60万元，2022年已全部完成支出。 | 目标设定的152.36万元有误，本项目合计282.36万元，其中一般公共预算拨款222.36万元、其他资金60万元，2022年已全部完成支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保护，传承民族文化和世界文化遗产的促进作用 |  | 较高，保护世界文化遗产，研究成果服务于博物馆业务工作，丰富博物馆陈列展览、宣传讲解等内容，为观众提供优质的文化服务。 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 完成目标
|  | 可持续影响指标 | 对保护、传承少数民族文化的影响程度 |  | 较高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 完成目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90％ | 10 | 97.5 | 10 | 观众满意

## 广西民族博物馆编外人员经费(免费开放专项-区本级拨款)及信息数
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆编外人员经费(免费开放专项-区本级拨款)及信息数据中心工作费 |  |  | 项目编码 | 450000210220980843602
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 213.7 |  | 0 | 213.7 | 213.7 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 213.7 |  | 0.0 | 213.7 | 213.7 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：广西民族博物馆于2008年12月建设完成，于2009年5月1日正式对公众长期免费开放，根据2008年1月中央有关部门印发《关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知》及《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]97号）等文件立项。广西壮族自治区文化和旅游厅印发《加快推进文化艺术人才评价机制改革的实施办法》中提出：“文化旅游公共服务人才需要具备的职业道德。坚持德才兼备、以德为先。牢固树立以人民为中心的工作导向，把满足人民精神文化需求作为文化工作的出发点和落脚点。敬业爱岗，乐于奉献。工作能力。与单位职责、岗位责任相匹配的专业水平和业务能力；组织策划文化旅游公共服务品牌或示范性项目的能力，组织开展学科研究，具有群众文化理论研究能力；服务人民，以文化人、启迪民智、保障和实现人民群众基本文化权益的能力。 项目必要性：开馆至今，广西民族博物馆免费开放呈现出安全有序、平稳发展、持续推进的良好态势。2021年本馆按照疫情防控工作的要求有序对公众免费开放，全年免费开放312天，观众接待量超86万人次，全年提供讲解服务715批次，开展线上线下教育活动579场，其中线上宣教400场次，线下活动179场次，受众近115万人次，官方微信发布151篇,官网稿件发布280篇，新浪微博文章更新约200篇，新浪微博文章更新至3303条、微博粉丝为7.9万余人，抖音播放量逾30万次，2场直播观看量合计392万人次。为观众提供了优质的文化服务，很好地满足了群众的精神文化需求，充分发挥公共文化服务体系在社会主义文化大发展大繁荣中的重要作用，取得了较好的社会效益。为了更好和持续地发挥博物馆免费开放作用，给人民群众提供更多更好的精神食粮，成为展示广西优秀民族文化的窗口和对外文化交流的重要平台，该项经费主要用于为了维持博物馆日常的正常工作和运营开放需要的人力成本支出。 主要内容： 广西民族博物馆编外人员经费（免费开放专项-区本级拨款）190万元，具体用于支付编外人员岗位工资、薪级工资、岗位津贴、结构对应奖励性绩效、其他补贴、加班费等人员经费190万元。 信息数据中心工作费24.7万元，广西文博信息数据中心聘用3名工人员，负责承担广西全区各级文物保护单位档案记录、可移动文物普查数据汇总、整理、集成、报送等工作，该经费用于信息数据中心人工资和年终绩效18.71万元、五险一金5.62万元、工会经费0.37万元。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排 |  | 按月发放编外人员工资和缴纳“五险一金”，2023.12.31日完成编外人员经费发放。
年度绩效目标 |  | 2022年安排一般公共预算拨款213.7万元，支付包含信息数据中心人员在内的编外人员基本工资、岗位津贴、奖励性绩效、其他补贴、加班费以及“五险一金”等人员经费，为博物馆各项事业的开展提供人力保障，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数量 |  | ≥50人 | 20 | 58 | 20 | 完成绩效目标
|  | 质量指标 | 编外人员考核合格率 |  | ≥90百分比 | 10 | 100 | 10 | 完成绩效目标
|  | 时效指标 | 编外人员经费支付完成时间 |  | 2022.12.31前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成绩效目标
|  | 成本指标 | 编外人员经费总成本 |  | ≤213.7万元 | 10 | 213.7 | 10 | 完成绩效目标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供不少于50个就业岗位 |  | ≥50个 | 15 | 58 | 15 | 完成绩效目标
|  | 可持续影响指标 | 编外人员占全体员工比重 |  | ≤50百分比 | 15 | 40 | 15 | 完成绩效目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90百分比 | 10 | 97.5 | 10 | 完成绩效目标

## 广西民族博物馆编外人员经费-免费开放专项-中央财政拨款
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆编外人员经费-免费开放专项-中央财政拨款 |  |  | 项目编码 | 450000210220986957564
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 255.73 |  | 0 | 255.73 | 255.73 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 255.73 |  | 0.0 | 255.73 | 255.73 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：广西民族博物馆于2008年12月建设完成，于2009年5月1日正式对公众长期免费开放，根据2008年1月中央有关部门印发《关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知》及《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]97号）等文件立项。广西壮族自治区文化和旅游厅印发《加快推进文化艺术人才评价机制改革的实施办法》中提出：“文化旅游公共服务人才需要具备的职业道德。坚持德才兼备、以德为先。牢固树立以人民为中心的工作导向，把满足人民精神文化需求作为文化工作的出发点和落脚点。敬业爱岗，乐于奉献。工作能力。与单位职责、岗位责任相匹配的专业水平和业务能力；组织策划文化旅游公共服务品牌或示范性项目的能力，组织开展学科研究，具有群众文化理论研究能力；服务人民，以文化人、启迪民智、保障和实现人民群众基本文化权益的能力。 项目必要性：开馆至今，广西民族博物馆馆免费开放呈现出安全有序、平稳发展、持续推进的良好态势。2021年，广西民族博物馆积极响应并贯彻落实各级疫情防控领导小组要求，有序适度开放，限额参观。2021年全年免费开放312天，观众接待量超86万人次，提供讲解服务715批次，开展线上线下教育活动579场，受众近115万人次，官方微信发布151篇,官网稿件发布280篇，新浪微博文章更新约200篇，新浪微博文章更新至3303条、微博粉丝为7.9万余人，抖音播放量逾30万次，2场直播观看量合计392万人次，较好传承弘扬优秀民族文化，不断铸牢中华民族共同体意识，为观众提供了优质的文化服务，很好地满足了群众的精神文化需求，充分发挥公共文化服务体系在社会主义文化大发展大繁荣中的重要作用，取得了较好的社会效益。为了更好和持续地发挥博物馆免费开放作用，给人民群众提供更多更好的精神食粮，成为展示广西优秀民族文化的窗口和对外文化交流的重要平台，该项经费主要用于维持博物馆日常工作和运营开放需要的人力成本支出。 主要内容：具体用于支付除信息数据中心外的55名编外人员岗位工资、薪级工资、岗位津贴、结构对应奖励性绩效、其他补贴、加班费等人员经费140.44万元，公积金单位承担部分30.78万元，养老险、医疗险、失业险、工伤险等四险单位承担部分76.9万元，计提的工会经费6.61万元。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排 |  | 按月发放编外人员工资和缴纳“五险一金”，2023.12.31日完成编外人员经费发放。
年度绩效目标 |  | 2022年安排一般公共预算拨款255.73万元，支付编外人员基本工资、岗位津贴、奖励性绩效、其他补贴、加班费以及“五险一金”等人员经费，为博物馆各项事业的开展提供人力保障，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编外人员聘用数量 |  | ≥50人 | 20 | 58 | 20 | 完成绩效目标
|  | 质量指标 | 编外人员考核合格率 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 完成绩效目标
|  | 时效指标 | 编外人员经费支付完成时间 |  | 完成时间：2022.12.31前 <br> | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成绩效目标
|  | 成本指标 | 编外人员经费总成本 |  | ≤255.73万元 | 10 | 255.73 | 10 | 完成绩效目标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  | 无 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 无经济效益
|  | 社会效益指标 | 为社会提供就业岗位数量 |  | ≥50个 | 15 | 58 | 15 | 完成绩效目标
|  | 可持续影响指标 | 编外人员占全体员工比重 |  | ≤50% | 14 | 40 | 14 | 完成绩效目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90% | 10 | 97.5 | 10 | 完成绩效目标

## 广西民族博物馆乡村振兴工作经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆乡村振兴工作经费 |  |  | 项目编码 | 450000220420900015172
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 6.5 |  | 0 | 6.5 | 4.4232 | 68.05%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 6.5 |  | 0.0 | 6.5 | 4.4232 | 68.05
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据自治区党委组织、自治区财政厅、自治区扶贫办《关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知》（桂组通字〔2017〕26号）、《广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队选派管理办法》（桂组发〔2018〕13号）、自治区党委组织部、自治区财政厅《关于调整广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作补助标准的通知》（桂组通字〔2018〕39号）以及《关于进一步建立完善乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴机制的通知》（桂组通字〔2019〕38号）的精神制定本项目。 根据自治区党委组织部《关于同意调整选派脱贫攻坚（乡村振兴)工作队员人选的复函》《关于明确驻村第一书记和工作队员派驻有关事项的通知》（桂组函字〔2021〕180号）精神，我馆李建勇同志自2020年11月起任北莱村工作队员，自2021年4月起任昭平县黄姚镇白山村第一书记。为适应我区实施乡村振兴战略的实际需要，切实为贫困村党组织第一书记驻村工作提供支持帮助，进一步解决广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作生活的实际困难，确保驻村工作顺利开展
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 2022年1-12月，按2022年工作计划开展各项活动。
年度绩效目标 |  | 2022年安排一般公共预算拨款6.5万元，按照自治区乡村振兴相关要求，做好2022年驻村第一书记工作经费等扶贫专项经费的管理和使用，充分利用博物馆的特色文化资源助力精准扶贫，积极开展好脱贫攻坚（乡村振兴）各项工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 93.6 |  | 预算执行（10分） | 6.8049
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平均每月驻村工作天数 |  | ≥20天 | 20 | 24 | 20 | 2022年平均每月驻村工作24天
|  | 质量指标 | 驻村工作完成质量 |  | 较好 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 高质量完成乡村振兴工作
|  | 时效指标 | 驻村工作完成时间 |  | 2022.12.31完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成逾期目标
|  | 成本指标 | 驻村工作经费 |  | ＝65000元 | 10 | 44232 | 6.8 | 受疫情影响，第一书记未能回单位报销10-12月的账 | 原因：2022年末第一书记报账手续因年末工作繁忙原因未能及时提交，且2022年底第一书记感染新冠疫情，导致其10月份至今的相关工作经费未能报账。措施：进一步加强预算执行力度，推进用款进度。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对乡村振兴的影响程度 |  | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 完成预期目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村委满意度 |  | ≥90百分比 | 10 | 100 | 10 | 村委一致认可和满意

## 广西民族博物馆培训经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆培训经费 |  |  | 项目编码 | 450000220420900020596
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 2.9 |  | 0 | 2.9 | 2.89 | 99.66%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 2.9 |  | 0.0 | 2.9 | 2.89 | 99.66
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据《事业单位工作人员培训规定》（人社部规〔2019〕4号）《中共广西壮族自治区委员会组织部广西壮族自治区财政厅关于进一步规范自治区本级培训计划管理的通知》（桂组通[2020]56号）等文件要求，组织开展2022年度全馆人才培养培训工作。通过组织开展干部职工培训培养工作，不断提高干部职工业务技能和综合素质，强化人才队伍建设，为文博事业发展提供人才保障。组织全馆职工开展提升团队凝聚力主题培训班，培训期间为2天，面向全馆职工进行培训，培训人数不少于80人，培训班开支总费用为2.9万元。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 计划2022年4月前确定培训机构，5月前确定培训方案，7月前按照培训方案开展培训工作。
年度绩效目标 |  | 2022年安排资金2.9万元，组织全馆职工开展提升团队凝聚力主题培训班，开展全馆职工职业素养理论培训，提升全馆职工执行力和综合能力，增强团队凝聚力，进而提升博物馆服务能力水平。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.94 |  | 预算执行（10分） | 9.9655
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥80人 | 20 | 91 | 20 | 超额完成目标
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 |  | ≥90百分比 | 10 | 100 | 10 | 完成目标
|  | 时效指标 | 培训工作完成时间 |  | 2022.12.31前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成目标
|  | 成本指标 | 培训经费 |  | ＝2.9万元 | 10 | 2.89 | 9.97 | 节约财政资金100元 | 厉行节约
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对博物馆人员队伍素质的提高、提升博物馆服务水平的影响程度 |  | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 完成目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90百分比 | 10 | 100 | 10 | 完成目标

## 广西民族博物馆红色基因库试点(三期)建设经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆红色基因库试点(三期)建设经费 |  |  | 项目编码 | 450000220420900020653
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 30 |  | 0 | 30 | 29.8 | 99.33%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 30.0 |  | 0.0 | 30.0 | 29.8 | 99.33
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 2021年4月27日，习近平总书记在广西民族博物馆参观时强调“广西是全国民族团结进步示范区，要继续发挥好示范带动作用，各民族共同团结进步、共同繁荣发展是中华民族的生命所在、力量所在、希望所在，各族人民要心手相牵、团结奋进，共创中华民族的美好未来，共享民族复兴的伟大荣光，为各族人民共同发展提供根本遵循，把各民族共同创造的中华文化传承好、发展好,使各族文化交相辉映，使中华文化历久弥新，这是坚定中国强大文化自信的根源”。 2021年5月11日，中宣部、国家发展改革委等九部委印发《关于推进博物馆改革发展的指导意见》（文物博发〔2021〕16号）中提出，“加快推进藏品数字化，完善藏品数据库，加大基础信息开放力度”。 以习近平总书记广西视察路线为主题，以广西民族博物馆陈列展览资源及视察驻足点文化资源为基础，构建面向观众的手机微信导览小程序。将少数民族文化、红色文化与参观路线手绘地图进行创意融合，通过“图文+实景+音视频+热点+互动+知识拓展"等富媒体媒介进行传播展示。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | （1）2022年1月-2月：项目需求及市场调研；
年度绩效目标 |  | 2022年安排资金30万元，用于开发以广西民族博物馆陈列展览资源及视察驻足点文化资源为基础的面向观众的手机微信导览小程序，以有效提高文物资料的管理和利用，实现对博物馆展陈内容的多样化的解读与推广，丰富博物馆的展陈、传播手段，更好地传播广西民族传统文化和红色文化。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.86 |  | 预算执行（10分） | 9.9333
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开发微信导览小程序数量 |  | ＝1套 | 20 | 1 | 20 | 开发微信导览小程序1套，完成“牢记领袖嘱托，永担历史使命”学习打卡项目1项
|  | 质量指标 | 开发微信导览小程序验收结果 |  | 验收合格 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 完成日期 |  | 2022年12月31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年12月12日完成
|  | 成本指标 | 开发总成本 |  | ＝30万元 | 10 | 29.8 | 9.93 | 项目实际支出29.8万元 | 广西民族博物厉行节约的精神，节约财政成本
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对传播民族传统文化和提高公共服务水平的影响程度 |  | 较高，让更多社会用户共享数字化成果，让更多优秀的民族传统化、红色资源与文化旅游发展结合起来。 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 线上线下带领观众畅游民族文化参观路线，让更多社会用户共享数字化成果，让更多优秀的民族传统化、红色资源与文化旅游发展结合起来。
|  | 可持续影响指标 | 文物数据影响 |  | 文物数据持续可调用，有效提高文物数据的管理、研究和应用。 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 提高了文物数据价值
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90百分比 | 10 | 97.5 | 10 | 受观众欢迎

## 广西民族博物馆1933年桂北瑶民起义大纛数字化保护项目
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆1933年桂北瑶民起义大纛数字化保护项目 |  |  | 项目编码 | 450000220420900022682
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 32 | 32 | 31 | 96.88%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 96.88
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：2018年7月，中办、国办《关于实施革命文物保护利用工程（2018—2022年）的意见》，对新时代革命文物工作进行了全面部署，要求加大革命文物保护力度，拓展革命文物利用途径。为贯彻落实文件要求，广西民族博物馆申报《革命文物“1933年桂北瑶民起义大纛”数字化保护项目》，2020年11月6日获国家文物局《关于广西壮族自治区2021年革命文物保护项目计划的批复》同意实施该项目，并提出了“深化文物本体前期研究，统筹制定整体保护技术方案，系统解决文物本体保护和数字化保护问题”的项目意见。 项目内容：对馆藏一级文物“1933年桂北瑶民起义大纛”进行高精度影像采集，制作正射影像和文物线划图等，拓展革命文物数字资源，提升革命文物保护、研究、展示和传播水平；同时，开展病害图拍摄绘制等文物本体前期研究，实施定制三维铝合金保存箱、定做内衬防护材料、使用文物专用RP保护材料等文物本体保护措施；文物数字复原，本项目文物数字复原以文物原有图案、色彩为参考，根据残损、糟朽、破裂、污染、褪色的部分残留的图像，复原出原图的基本情况，保证形式上的统一和色彩上的协调。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 1.准备阶段 2022年03月至2022年04月 编制项目实施方案，组建项目实施团队。
年度绩效目标 |  | 2022年安排资金32万元，用于对1933年桂北瑶民起义大纛文物进行数字化采集与内容制作，通过后期数据处理，生成正射影像，同时，对大纛上的彩绘神仙人物进行创意二维动画数字资源制作，在高精度影像基础上对1933年桂北瑶民起义大纛绘制线划图，以文物原有图案、色彩为参考，根据残损、糟朽、破裂、污染、褪色的部分残留的图像，复原出原图的基本情况，保证形式上的统一和色彩上的协调，充分挖掘文物背后的历史文化内涵，以拓展革命文物桂北瑶民起义大纛利用途径，为文物保护、研究、展示和传播以及为文创开发提供素材。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.38 |  | 预算执行（10分） | 9.6875
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采集平面文物高精度影像和制作正射影像数 |  | ＝1项 | 4 | 1 | 4 | 完成预期目标
|  |  | 制作文物线划图数 |  | ＝1项 | 4 | 1 | 4 | 完成预期目标
|  |  | 制作文物复原图数 |  | ＝1项 | 4 | 1 | 4 | 完成预期目标
|  |  | 拍摄、绘制文物病害图服务 |  | ＝1项 | 4 | 1 | 4 | 完成预期目标
|  |  | 定制三维铝合金保存箱数量 |  | ＝1个 | 4 | 1 | 4 | 完成预期目标
|  | 质量指标 | 项目验收竣工合格率 |  | ≥99% | 10 | 100 | 10 | 完成预期目标
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年12月31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年11月22日完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝32万元 | 10 | 31 | 9.69 | 实际成本31万元，节约1万元 | 厉行节约，为财政节约1万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保护革命文物的影响程度 |  | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 完成预期目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90% | 10 | 97.5 | 10 | 完成预期目标

## 中央文化人才专项经费补助
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中央文化人才专项经费补助 |  |  | 项目编码 | 450000220420900023072
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 20 | 20 | 20 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：《文化和旅游部办公厅关于做好2021年度文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知》；《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》；中央组织部、教育部、科技部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、农业农村部、文化部、卫生部（国家卫生计生委）共同印发《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划实施方案》；自治区文化厅《关于转发〈广西民族生态博物馆建设“1+10工程”项目建议书〉的通知》（桂文发〔2005〕344号）；自治区文化厅《关于下发〈广西民族生态博物馆管理暂行办法〉的通知》（桂文发〔2005〕436号）。主要内容：面向广西民族生态博物馆社区、昭平县黄姚镇白山村村民开展各项文化保护技能提升、民族文化传习等培训班，进一步激发生态博物馆社区居民的文化意识，增强文化自信，助推乡村振兴。同时推动广西民族生态博物馆文化记忆工程建设及民族文化生态保护网络格局建设，使各生态博物馆成为文化遗产保护、传承和展示的重要阵地。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 按预算下达及支出进度要求支出
年度绩效目标 |  | 2022年安排资金20万元，用于开展民族文化保护技能提升、民族文化传习等培训班，进一步激发生态博物馆社区居民的文化意识，增强文化自信，助推乡村振兴。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展民族文化保护技能提升、文化传习培训班数量 |  | ≥3项 | 20 | 5 | 20 | 2022年共举办5场“文化人才专项工作”项目培训班 | 2022年共举办5场“文化人才专项工作”项目培训班，比绩效目标设定超额完成了2个培训班
|  | 质量指标 | 参与技能提升学习培训人员结业率 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 参与技能提升学习培训人员结业率100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年12月31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年11月26日所有培训班结束
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤20万元 | 10 | 20 | 10 | 项目总成本实际20万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对广西民族生态博物馆及白山村民族文化保护和利用的可持续性影响程度 |  | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 通过培训，学员掌握了各种民族文化保护相关的技能，提高学习能力和传承能力,进一步提升了文化自信心，有效促进民族文化的传承与保护
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受援单位满意度 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 服务对象满意度超95%

## 免费开放布展专项经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 免费开放布展专项经费 |  |  | 项目编码 | 450000220420900026076
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 200 | 200 | 24.6789 | 12.34%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 200.0 | 200.0 | 24.6789 | 12.34
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：为贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神以及我区建设铸牢中华民族共同体意识示范区重要部署，充分发挥博物馆民族团结进步教育、爱国主义教育基地作用，牢固树立“四个与共”“四个共同”“五个认同”“三个离不开”重要理念，凝心聚力建设新时代中国特色社会主义壮美广西。 必要性：为全面、系统地展示铜鼓产生发展的历史脉络，通过铜鼓这一具有丰富民族历史内涵的文物展现波澜壮阔的民族史和社会史，同时凸显广西作为出土、收藏古代铜鼓类型最全、数量最多的省区，展现广西各民族的智慧和独特审美，增强民族文化自信，对铜鼓文化陈列展进行重新设计、改造提升，通过展示铜鼓悠久的历史、精美的装饰艺术、精湛的制造工艺和特殊的历史地位，反映其背后蕴含的历史、社会、人文内容。 项目年度绩效目标：安排资金中央财政资金200万元，对铜鼓文化陈列展进行重新设计、改造提升，通过展示铜鼓悠久的历史、精美的装饰艺术、精湛的制造工艺和特殊的历史地位，反映其背后蕴含的历史、社会、人文内容，展现广西各民族的智慧和独特审美，增强民族文化自信，进一步打造惠及人民群众的文化服务品牌，为铸牢中华民族共同体意识、打造广西铸牢中华民族共同体意识示范区的建立贡献民博力量。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 2022年07月1日—12月31日 开展铜鼓文化展展览提升改造工作，2023年12月31日前完成铜鼓文化展展览提升改造工作并通过验收。
年度绩效目标 |  | 安排资金中央财政资金200万元，对铜鼓文化陈列展进行重新设计、改造提升，通过展示铜鼓悠久的历史、精美的装饰艺术、精湛的制造工艺和特殊的历史地位，反映其背后蕴含的历史、社会、人文内容，展现广西各民族的智慧和独特审美，增强民族文化自信，进一步打造惠及人民群众的文化服务品牌，为铸牢中华民族共同体意识、打造广西铸牢中华民族共同体意识示范区的建立贡献民博力量。
自评得分（满分100分） |  |  | 80.96 |  | 预算执行（10分） | 1.2339
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览改造提升数量 |  | ＝1项 | 20 | 1 | 20 | 按照合规流程进行招标并按合同进行铜鼓展览改造提升
|  | 质量指标 | 铜鼓文化展按合同进行改造提升 |  | 制作安装无安全事故，按设计要求完成展览改造提升 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按照合规流程进行招标并按合同进行铜鼓展览改造提升
|  | 时效指标 | 铜鼓文化展改造提升完成时间 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8.5 | 展览改造提升项目（完成工程量的85%） | 2022年11月至12月，由于展览公司及施工团队所在的广东省疫情严重，完成工程量的85%
|  | 成本指标 | 展览改造提升费用 |  | ≤200万元 | 10 | 24.68 | 1.23 | 2022年11月至12月，由于展览公司及施工团队所在的广东省疫情严重，每日新增确认病例数万，工作人员及施工人员被封控在家，各项展览工作均无法正常开展，造成一段时间的停工和后续的工期延误，致使该项目无法在2022年12月底如期完工；按照双方合同约定，展览完工后，应三方验收通过且委托造价咨询公司对工程量进行结算审核之后，方能支付剩余经费。 | 原因：2022年11月至12月，由于展览公司及施工团队所在的广东省疫情严重，每日新增确认病例数万，工作人员及施工人员被封控在家，各项展览工作均无法正常开展，造成一段时间的停工和后续的工期延误，致使该项目无法在2022年12月底如期完工；按照双方合同约定，展览完工后，应三方验收通过且委托造价咨询公司对工程量进行结算审核之后，方能支付剩余经费。改进措施：进一步加强预算执行力度，推进用款进度。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人民群众提供更多更好的精神食粮的作用 |  | 更好展示广西少数民族文化独特魅力，为人民群众提供更多更好的精神食粮 | 15 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 为2022年超80万人次观众提供了精神食粮
|  | 可持续影响指标 | 对保护、传承和弘扬广西优秀民族文化、促进民族团结的可持续影响程度 |  | 对保护、传承和弘扬广西优秀民族文化、促进民族团结的可持续影响较高，有助于积极推进铸牢中华民族共同体意识宣传普及,积极促进边疆民族地区公共文化服务体系建设，助力民族文化弘扬，促进民族团结。 | 15 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 2022年观众超80万人次，这说明保护、传承和弘扬广西优秀民族文化、促进民族团结得到了可持续影响
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90% | 10 | 97.5 | 10 | 展览深受观众喜爱

## 广西民族博物馆铸牢中华民族共同体意识提升项目-中央拨款
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆铸牢中华民族共同体意识提升项目-中央拨款 |  |  | 项目编码 | 450000220420900026175
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 200 | 200 | 198.5438 | 99.27%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 200.0 | 200.0 | 198.5438 | 99.27
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：为贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神以及我区建设铸牢中华民族共同体意识示范区重要部署，充分发挥博物馆民族团结进步教育、爱国主义教育基地作用，牢固树立“四个与共”“四个共同”“五个认同”“三个离不开”重要理念，凝心聚力建设新时代中国特色社会主义壮美广西 主要内容：（1）按照教育部、国家文物局发布的《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》和文旅部、发改委、财政部联合印发《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》指出的博物馆要按照“重参与、重过程、重体验”的教育理念，进一步突出博物馆教育特色，紧密结合国家课程、地方课程与学校课程，设计研发丰富多彩的博物馆青少年教育课程，推动中小学生利用博物馆资源开展学习，同时加快推进公共文化服务数字化，加大微视频等数字资源建设力度，培育线上文化服务品牌，打造有影响力的公众号，培养具有高粘性的“粉丝”文化社群。（2）依据《中华人民共和国文物保护法》与中国丝绸博物馆（中国纺织品鉴定保护中心、纺织品文物保护国家文物局重点科研基地）合作，利用该馆的设备与技术团队力量，遵循无损分析及最小取样原则，全面检测分析大纛旗本体材质、颜料成分、污渍来源等，为下一步对其进行修复保护时修复材料的选取，修复步骤的设计等提供最基础的一手资料。（3）围绕主题进行系列氛围营造设计。（4）以铸牢中华民族共同体意识为主线，征集反映广西各民族交往交流交融历史进程、广西民族团结的历史物证、档案资料、近现代文物。如多民族家庭的结婚证、户口本、文书，反映民族文化交融的服饰、生产生活用具、工艺品、语言文字载体等。（5）策划出一系列具有鲜明教育作用、彰显社会主义核心价值观的主题展览，加强原创性陈列展览的策划与设计,推进“同心共筑壮美家园——铸牢中华民族共同体意识的广西篇章”专题展及相关民族文创产品开发。（6）围绕“铸牢中华民族共同体意识”进行官方网站维护——小改版升级（UI+主题+专栏）。（7）铸牢中华民族共同体意识基础设施提升改造。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 2022年6月-10月 开展社会宣教相关业务能力拓展活动 2022年06月-12月 开展进校园进乡村进社区活动；结合传统节庆及特殊宣传节点，在馆内开展形式多样的公共文化活动；基于壮族文化展，开发未成年人研学课程； 结合馆藏文物，制作推广线上教育短视频；民族团结文物征集；革命文物大纛旗检测；铸牢中华民族共同体意识展览设计制作；铸牢中华民族共同体意识氛围营造设计制作。 2022年07月-08月 开展主题夏令营
年度绩效目标 |  | 2022年安排自治区财政资金200万元，围绕“铸牢中华民族共同体意识”这一工作主线，开展系列宣传教育活动，征集民族团结见证物，对一级革命文物进行检测研究，设计制作主题展览及相关民族文创产品开发，围绕主题进行系列氛围营造设计，铸牢中华民族共同体意识基础设施提升改造，围绕“铸牢中华民族共同体意识”进行官方网站升级，切实增强我馆公共文化服务水平和服务效果，进一步打造惠及人民群众的文化服务品牌，为铸牢中华民族共同体意识、打造广西铸牢中华民族共同体意识示范区的建立贡献民博力量。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.93 |  | 预算执行（10分） | 9.9272
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展系统业务拓展活动次数 |  | ＝1次 | 1.53 | 4 | 1.53 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 进校园进乡村进社区活动次数 |  | ≥4次 | 1.53 | 7 | 1.53 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 开展夏令营次数 |  | ＝1次 | 1.53 | 1 | 1.53 | 完成目标
|  |  | 馆内宣教活动次数 |  | ＝6次 | 1.53 | 12 | 1.53 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 形成系统研学课程数量 |  | ＝1个 | 1.53 | 4 | 1.53 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 录制和宣推教育段视频数量 |  | ＝6条 | 1.53 | 116 | 1.53 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 对“大纛旗”一级馆藏革命文物进行前期检测研究的检测方式种数 |  | ＝6种 | 1.53 | 8 | 1.53 | 超额完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 文创产品设计、打样款类数量 |  | ＝20款 | 1.53 | 20 | 1.53 | 完成目标
|  |  | 征集民族团结见证物数量 |  | ≥30件套 | 1.63 | 79 | 1.63 | 完成目标 | 超额完成目标
|  |  | 主题氛围营造设计数量 |  | ＝1项 | 1.53 | 1 | 1.53 | 完成目标
|  |  | 专题展数量 |  | ＝3个 | 1.53 | 3 | 1.53 | 完成目标
|  |  | 网站主题专栏提升数量 |  | ＝1项 | 1.53 | 1 | 1.53 | 完成目标
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识基础设施提升改造数量 |  | ≥5项 | 1.54 | 5 | 1.54 | 完成目标
|  | 质量指标 | 社教活动开展情况及质量要求 |  | 严格按照《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》实施执行，保证宣教活动无安全事故，活动效果好 | 1.66 | 达成预期指标 | 1.66 | 完成目标
|  |  | 革命文物检测结果 |  | 检测结果要鉴别出革命文物本体及污渍的成分 | 1.66 | 达成预期指标 | 1.66 | 完成目标
|  |  | 文创产品验收合格率 |  | ≥95% | 1.66 | 95 | 1.66 | 完成目标
|  |  | 征集的民族团结见证文物入库率 |  | ＝100% | 1.66 | 100 | 1.66 | 完成目标
|  |  | 氛围营造、主题展验收结果 |  | 验收合格 | 1.66 | 达成预期指标 | 1.66 | 完成目标
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识基础设施提升改造验收结果 |  | 验收合格 | 1.7 | 达成预期指标 | 1.7 | 完成目标
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成目标
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤200万元 | 10 | 198.54 | 10 | 完成目标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识的宣传普及 |  | 有效促进公众意识，持续影响 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 完成目标
|  | 可持续影响指标 | 对保护、传承和弘扬广西优秀民族文化、促进民族团结的可持续影响程度 |  | 持续影响 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 完成目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90% | 10 | 97.5 | 10 | 受观众喜爱

## 广西民族博物馆铸牢中华民族共同体意识提升项目-自治区拨款
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆铸牢中华民族共同体意识提升项目-自治区拨款 |  |  | 项目编码 | 450000220420900026233
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 500 | 500 | 500 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：为贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神以及我区建设铸牢中华民族共同体意识示范区重要部署，充分发挥博物馆民族团结进步教育、爱国主义教育基地作用，牢固树立“四个与共”“四个共同”“五个认同”“三个离不开”重要理念，凝心聚力建设新时代中国特色社会主义壮美广西。 主要内容：（1）围绕“铸牢中华民族共同体意识”这一主题，策划出一系列具有鲜明教育作用、彰显社会主义核心价值观的主题展览，加强原创性陈列展览的策划与设计,重点推进铜鼓文化展展览提升改造工作，策划和制作“牢记领袖嘱托 勇担历史使命”学习打卡点。（2）铸牢中华民族共同体意识基础设施提升改造。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 2022年07月1日—12月31日 开展铜鼓文化展展览提升改造的政府采购流程、签订合同并按进度支付款项，完成铸牢中华民族共同体意识展览提升改造-左江花山岩画文化景观展览设计制作、“牢记领袖嘱托 勇担历史使命”学习打卡线下项目，完成展示园鼓楼、戏台、风雨桥、主楼2号至4号扶梯吊顶检修和馆区损坏大理石路面维修等零星维修
年度绩效目标 |  | 2022年安排自治区财政资金500万元，围绕“铸牢中华民族共同体意识”这一工作主线，策划出一系列具有鲜明教育作用、彰显社会主义核心价值观的主题展览，加强原创性陈列展览的策划与设计,重点推进铜鼓文化展展览提升改造工作，策划和制作“牢记领袖嘱托 勇担历史使命”学习打卡点，铸牢中华民族共同体意识基础设施提升改造，切实增强我馆公共文化服务水平和服务效果，进一步打造惠及人民群众的文化服务品牌，为铸牢中华民族共同体意识、打造广西铸牢中华民族共同体意识示范区的建立贡献民博力量。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.48 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “牢记领袖嘱托 勇担历史使命”学习打卡人数 |  | ≥25万人次 | 5 | 82.61 | 5 | 2022年观众超80万人次 | 超额完成观众量目标
|  |  | 展览改造提升项目数 |  | ＝1项 | 5 | 1 | 5 | 我馆深入挖掘区域文化特色和优势，策划推出精品展览，推进固定陈列“穿越时空的鼓声——铜鼓文化展”改造提升项目
|  |  | 专题展数量 |  | ＝1个 | 5 | 1 | 5 | 举办左江花山岩画文化景观展
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识基础设施提升改造零星维修项目数 |  | ≥5项 | 5 | 6 | 5 | 完成铸牢中华民族共同体意识基础设施提升改造零星维修
|  | 质量指标 | 学习打卡项目合同建设完成率 |  | ≥95% | 2.5 | 100 | 2.5 | 验收合格
|  |  | 铜鼓文化展改造提升各项验收合格率 |  | ≥95% | 2.5 | 85 | 2.24 | 疫情严重，方案与施工变更，改造项目未全部完成 | 疫情严重，方案与施工变更，改造项目未全部完成
|  |  | 左江花山岩画文化景观主题展验收结果 |  | 验收合格 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 验收合格
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识基础设施提升改造验收结果 |  | 验收合格 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 验收合格
|  | 时效指标 | “牢记领袖嘱托 勇担历史使命”学习打卡项目设计制作完成时间 |  | 2022年12月31日前 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 按时完成
|  |  | 展览改造提升项目（完成工程量的85%）完成时间 |  | 2022年12月31日前 | 2.5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2.24 | 疫情严重，受疫情影响，改造项目未全部完成 | 疫情严重，受疫情影响，改造项目未全部完成
|  |  | 开展左江花山岩画文化景观专题展时间 |  | 2022年9月30日前 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 按时完成
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识基础设施提升改造零星维修项目完成时间 |  | 2022年11月30 日前 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 按时完成
|  | 成本指标 | 左江花山岩画文化景观专题展成本 |  | ≤34万元 | 2 | 32.77 | 2 | 完成目标
|  |  | 铜鼓文化展改造提升成本 |  | ≤412万元 | 2 | 412 | 2 | 完成目标
|  |  | 学习打卡项目成本 |  | ≤20万元 | 2 | 20 | 2 | 完成目标
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识基础设施提升改造成本 |  | ≤34万元 | 2 | 34 | 2 | 完成目标
|  |  | 项目总成本 |  | ≤500万元 | 2 | 500 | 2 | 完成目标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识的宣传普及 |  | 有效促进公众意识，持续影响 | 15 | 达成预期指标 | 14 | 疫情严重，受疫情影响，改造项目未全部完成 | 疫情严重，受疫情影响，改造项目未全部完成
|  | 可持续影响指标 | 对保护、传承和弘扬广西优秀民族文化、促进民族团结的可持续影响程度 |  | 持续影响 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 对保护、传承和弘扬广西优秀民族文化、促进民族团结有持续影响
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90% | 10 | 97.5 | 10 | 展览深受观众喜爱

## 广西民族博物馆“博物馆的力量”教育及宣传活动专项经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西民族博物馆“博物馆的力量”教育及宣传活动专项经费 |  |  | 项目编码 | 450000220420900026535
项目实施单位 |  | 209025-广西民族博物馆 |  |  | 主管部门 | 209-广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：根据国家文物局印发了《关于开展2022年度“518国际博物馆日”宣传活动的通知》(函〔2022〕80号)(以下简称《通知》),各地文物行政部门和博物馆应围绕“博物馆的力量”这一主题，在5月18日前后，开展内容丰富、形式多样的主题宣传活动，搭建博物馆与公众沟通互动的平台，加深公众对博物馆的了解与认同，并可根据实际情况，提出本地活动主题和口号。广西民族博物馆围绕“博物馆力量”这一主题，积极开展“保护利用传承民族文化遗产，铸牢中华民族共同体意识”等研究，从文化遗产保护、传承、发展和服务乡村振兴等文化惠民活动中，彰显“同心共筑壮美广西——铸牢中华民族共同体意识篇章”，以反映广西各民族在稳边固边安边兴边和共同缔造统一国家的贡献以及民族交往交流交融的历史和民族团结进步的事迹。主要内容：结合“博物馆力量”主题开展非物质文化展演活动，“博物馆力量”相关主题户外展示宣传，开展同心歌圩活动，家风家教展览宣传教育活动，乡村振兴系列图片展览展示活动，制作推广“博物馆力量”线上教育短视频，结合乡村振兴，制作推广系列线上教育短视频，阐释博物馆乡村振兴的力量。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 线下活动： 2022年6月-7月 结合“博物馆力量”主题开展非物质文化展演活动； 2022年7月-8月 开展同心歌圩活动； 2022年6月-8月 乡村振兴系列图片展览展示活动； 2022年6月-8月 “博物馆力量”相关主题户外展示宣传； 2022年6月-8月 家风家教展览宣传教育活动； 线上活动： 2022年6月-8月 结合主题，制作推广“博物馆力量”线上教育短视频。 2022年6月-8月 结合乡村振兴，制作推广系列线上教育短视频，阐释博物馆乡村振兴的力量； 2022年7月-8月，结合家风展，实现线上展览科普教育； 2022年6月-8月 结合我馆馆藏以及研究，推送相关科普类教育文献；
年度绩效目标 |  | 安排资金30万元，用于开展“保护利用传承民族文化遗产，铸牢中华民族共同体意识”等非物质文化展演惠民活动，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，深入挖掘民族文物背后的故事，通过文化惠民活动，为社会各界提供更多公共文化产品和精神食粮，以宣传“博物馆的力量”，彰显“同心共筑壮美广西——铸牢中华民族共同体意识篇章”，进一步阐释博物馆有能力改变我们周围的世界、实现可持续发展的力量、数字化与可及性创新的力量和通过教育进行社区建设的力量，为我国的民族文博事业、民族团结进步事业凝聚起蓬勃发展的力量。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展线下文化惠民活动数量 |  | ≥4场 | 20 | 8 | 20 | 超额完成绩效目标 | 超额完成绩效目标
|  | 质量指标 | 活动开展的要求，严格按照上报活动方案执行，确保各项活动逐一开展 |  | 保证活动无安全事故，活动效果好 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 无安全事故发生，活动正常有序进行
|  | 时效指标 | 项目活动完成时间 |  | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤30万元 | 10 | 30 | 10 | 完成目标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非物质文化遗产意识的宣传普及 |  | 有效促进公众意识，持续影响 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 收益观众超80万人次，有效促进文化知识传播
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥90% | 10 | 97.5 | 10 | 深受观众喜爱