附件2

国家非物质文化遗产保护资金区域绩效目标自评表

| 转移支付 （ 项目） 名称 |  |  | 国家非物质文化遗产保护资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区文化和旅游厅 |  |  | 资金使用单位 | 广西壮族自治区文化和旅游厅 |  |  |  |
| 资金投入情况 （ 万元） |  |  |  |  | 全年预算数（ A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率 （ B/A×100%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2629 | 1649.964 |  |  | 62.76% |  |
|  |  |  | 其中： 中央财政资金 |  | 2629 | 1649.964 |  |  | 62.76% |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 |  | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  | 严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 |  | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  | 国家非遗保护资金全部为中央支出，无地方支出责任 |  |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目、国家级非遗代表性项目、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。 |  |  |  |  | 年度入选联合国教科文组织非遗名录名册项目、国家级非遗代表性项目、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动补助资金均做到及时拨付，全年使用资金2629万元，资金实际使用1649.964万元，资金使用率为62.76%。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展国家级文化生态保护（实验）区建设自评数量 |  | ≥1个 |  | 1个 |  |  |
|  |  |  |  | 研培计划培训人次 |  | ≥100人 |  | 111人 |  |  |
|  |  |  |  | 举办非遗展演活动场次 |  | ≥5场 |  | ≥33场 |  | 指标超额完成，因为非遗很多项目需要举办展演活动。改进措施：根据实际情况，进一步优化指标值。 |
|  |  | 质量指标 |  | 研培计划合格率 |  | ≥90% |  | 99% |  |  |
|  |  |  |  | 代表性传承人记录工作验收合格率 |  | ≥90% |  |  |  | 验收时间未确定 |
|  |  | 时效指标 |  | 研培计划结业时间 |  | 2024年12月前 |  | 2024年12月 |  |  |
|  |  |  |  | 开展国家级文化生态保护（实验）区建设自评完成时间 |  | 2024年12月前 |  | 2024年12月前 |  |  |

（2024年度）

|  | 社会效益指标 | 经济效益 指标 | 非遗相关产品销售额增长率 | ≥5% | 5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会效益 指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≥5% | 5% |  |
|  |  | 续影响指标 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 长期 | 长期 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 参加研培计划的非遗传承人满意度 | ≥90% | 99% |  |
|  |  |  | 非遗展演活动现场观众满意度 | ≥90% | 90% |  |
| 说明 | 无。 |  |  |  |  |  |

抄送：财政部广西监管局，自治区人大财经委、常委会预算工委。

广西壮族自治区文化和旅游厅办公室 2025年3月28日印发