## Sheet1
截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
自治区文化和旅游厅 | 旅游发展专项项目 | 234805 | 一般债券 | 900 | 2025-05-13 | 1.82 | 10年 | 西江生态旅游带建设资金补助市县项目 | 柳州市 | 200万元 | 200万元 | 38.38万元 | 38.38万元 | 柳州螺蛳粉潮舞全国邀请赛于2023年12月已完成，完成率100%，项目支出未超预算；柳州市“壮族三月三”鱼峰歌圩全国山歌邀请赛于2024年4月10日完成，项目完成率100%，项目支出未超预算；柳州市“走读广西”阅读推广文旅品牌活动，2024年完成“中国群星闪耀时——唐宋八大家在新时代的启示”走读广西宣讲及交流对话系列活动，项目完成率100%，项目支出未超预算。
[9 empty] | 贵港市 | 600万元 | 600万元 | 38.38万元 | 124.85万元 | 贵港市广西文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动，分别于2024年7月12日完成的2024年广西“清凉一夏奔赴山海”暑期文化旅游消费季暨文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动，于2024年11月8日完成2024年中医药膳食养文化体验嘉年华暨“缤纷秋日浪漫广西”文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动，完成2次活动，项目完成率100%，项目支出未超预算；贵港市旅游标识牌的设计、制作和安装，项目完成维修和更新景区标识标牌236个、更新景区导览图和介绍图不少于8套、更新景区内垃圾桶贴不少于400幅、38块行车导向牌前期设计及制作，完成项目工程量60%，剩余工作待进度款拨付后预计1个月内完成；贵港市旅游厕所项目建设5个，已完成5个厕所建设，验收通过率100%，项目支出未超预算；贵港市文化旅游宣传推广活动于2024年广西西江生态旅游带宣传推广联盟暑期推介活动、2024年中国-东盟博览会旅游展参展服务项目、“品地标美食讲荷城故事”2024年贵港地标美食展评活动等活动，项目完成率100%，项目支出未超预算；贵港市第十二届广西基层群众文艺会演，第十二届广西基层群众文艺会演于2024年7月12日—16日在贵港举行开幕式、声乐类、舞蹈类、曲艺类比赛、闭幕式等活动，项目完成率100%，项目支出未超预算。
[8 empty] | 北部湾国际滨海国家旅游项目 | 钦州市 | 100万元 | 100万元 | 0万元 | 0万元 | 此项经费用于完善平陆运河文化旅游体育公园等公共服务设施，但平陆运河航道施工影响到平陆运河文化旅游体育公园建设，项目尚未能在2024年开展。