## 自评
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 西江生态旅游带建设资金补助市县项目（一般债券） |  | 项目编码
项目实施单位 |  | 柳州市文化广电和旅游局、贵港市文化广电体育和旅游局 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区文化和旅游厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 8000000 |  | 8000000 | 1632300 | 20.4%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
本级
|  | 政府性基金 | —— | 8000000 |  | 8000000 | 1632300 | 20.4%
|  | 国有资本经营预算 | ——
|  | 其他资金 | ——
年度绩效目标 |  | 补助市县800万元，支持柳州市、贵港市旅游基础设施建设和旅游服务水平提升，推进西江生态旅游带建设，打造西江国家旅游风景道，因地制宜建设西江沿线旅游节点城市。
自评得分（满分100分） |  |  | 88.8404 | 预算执行（10分） | 2.0404
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办柳州螺蛳粉潮舞全国邀请赛 | 1次 | 3 | 1 | 3 | 用于补助2023年柳州市举办的柳州螺蛳粉潮舞全国邀请赛，该赛事活动已经完成。 | 因债券资金使用程序等原因，资金未能在2024年支出已经完成的柳州螺蛳粉潮舞全国邀请赛。将调剂到2025年使用。
|  |  | “壮族三月三”鱼峰歌圩全国山歌邀请赛 | 1次 | 3 | 1 | 3 | 用于补助2024年柳州市“壮族三月三”鱼峰歌圩全国山歌邀请赛，赛事活动已经完成。 | 因债券资金使用程序等原因，资金未能在2024年支出已经完成的柳州市“壮族三月三”鱼峰歌圩全国山歌邀请赛。将调剂到2025年使用。
|  |  | “走读广西”阅读推广文旅品牌活动 | 1次 | 3 | 1 | 3 | 用于补助“走读广西”阅读推广文旅品牌活动，开展“中国群星闪耀时——唐宋八大家在新时代的启示”走读广西宣讲及交流对话系列活动，通过邀请唐宋八大家纪念地（馆）代表或本领域学者以广西柳州为焦点，举办文惠讲堂/大家讲堂、专家学者对话交流等系列活动。 | 无
|  |  | 广西文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动 | 1次 | 3 | 2次 | 3 | 2024年7月12日，自治区文化和旅游厅、自治区商务厅、自治区体育局、贵港市人民政府共同主办的2024年广西“清凉一夏 奔赴山海”暑期文化旅游消费季暨文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动。2024年11月8日，举办2024年中医药膳食养文化体验嘉年华暨“缤纷秋日 浪漫广西”文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动。
|  |  | 旅游标识牌的设计、制作和安装 | 1项 | 3 | 1项 | 3 | 项目完成维修和更新景区标识标牌236个、更新景区导览图和介绍图不少于8套、更新景区内垃圾桶贴不少于400幅、38块行车导向牌前期设计及制作，完成进度60%。 | 因进度款未支付到位，导致项目推进存在困难。下一步积极对接财政部门解决资金问题，加快项目推进。
|  |  | 旅游厕所项目建设 | 5个 | 3 | 5个 | 3 | 项目于2024年9月开始至11月中旬结束，已全面完成项目建设工作，新建了中森文化广场旅游厕所、天上草原旅游厕所、九凌湖足球基地旅游厕所、覃塘旺岭驿站旅游厕所、西山泉汽车露营基地主会场旅游厕所5座旅游厕所。
|  |  | 文化旅游宣传推广活动 | 1项 | 3 | 1项 | 3 | 该项目于2024年7月开始到12月底结束，已全部完成，开展了2024年广西西江生态旅游带宣传推广联盟暑期推介活动、2024年中国-东盟博览会旅游展参展服务项目、“品地标美食讲荷城故事”2024年贵港地标美食展评活动等。
|  |  | 贵港市第十二届广西基层群众文艺会演 | 1项 | 3 | 2项 | 3 | 第十二届广西基层群众文艺会演于2024年7月12日—16日，在贵港举行开幕式、声乐类、舞蹈类、曲艺类比赛、闭幕式，本次会演呈现出参演覆盖面广、内容题材丰富、节目质量高、惠民力度大等特点，共有来自全区14个市和有关单位的18支代表队的184个节目、2500多名演员参加集中会演。
|  | 质量指标 | 举办柳州螺蛳粉潮舞全国邀请赛 | 完成 | 3 | 完成 | 3 | 用于补助2023年柳州市举办的柳州螺蛳粉潮舞全国邀请赛，该赛事活动已经完成。
|  |  | “壮族三月三”鱼峰歌圩全国山歌邀请赛 | 完成 | 3 | 完成 | 3 | 用于补助2024年柳州市“壮族三月三”鱼峰歌圩全国山歌邀请赛，赛事活动已经完成。
|  |  | “走读广西”阅读推广文旅品牌活动 | 完成 | 3 | 完成 | 3 | 用于补助“走读广西”阅读推广文旅品牌活动，开展“中国群星闪耀时——唐宋八大家在新时代的启示”走读广西宣讲及交流对话系列活动，通过邀请唐宋八大家纪念地（馆）代表或本领域学者以广西柳州为焦点，举办文惠讲堂/大家讲堂、专家学者对话交流等系列活动。
|  |  | 广西文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动 | 完成 | 3 | 完成 | 3 | 2024年7月开始至12月完成2024年广西西江生态旅游带宣传推广联盟暑期推介活动、2024年中国-东盟博览会旅游展参展服务项目、“品地标美食讲荷城故事”2024年贵港地标美食展评活动等。
|  |  | 旅游标识牌的设计、制作和安装 | 完成 | 3 | 60% | 1.8 | 项目完成维修和更新景区标识标牌236个、更新景区导览图和介绍图不少于8套、更新景区内垃圾桶贴不少于400幅、38块行车导向牌前期设计及制作，完成进度60%。
|  |  | 旅游厕所项目建设 | 完成 | 3 | 完成 | 3 | 2024年9月开始至11月，新建了中森文化广场旅游厕所、天上草原旅游厕所、九凌湖足球基地旅游厕所、覃塘旺岭驿站旅游厕所、西山泉汽车露营基地主会场旅游厕所5座旅游厕所。
|  |  | 文化旅游宣传推广活动 | 完成 | 3 | 完成 | 3 | 2024年7月至12月，完成2024年广西西江生态旅游带宣传推广联盟暑期推介活动、2024年中国-东盟博览会旅游展参展服务项目、“品地标美食讲荷城故事”2024年贵港地标美食展评活动等宣传推广活动。
|  |  | 贵港市第十二届广西基层群众文艺会演 | 完成 | 3 | 完成 | 3 | 第十二届广西基层群众文艺会演于2024年7月12日—16日，在贵港举行开幕式、声乐类、舞蹈类、曲艺类比赛、闭幕式，本次会演呈现出参演覆盖面广、内容题材丰富、节目质量高、惠民力度大等特点，共有来自全区14个市和有关单位的18支代表队的184个节目、2500多名演员参加集中会演。
|  | 时效指标 | 举办柳州螺蛳粉潮舞全国邀请赛 | 2024年12月前完成 | 2 | 2024年12月前已完成 | 2
|  |  | “壮族三月三”鱼峰歌圩全国山歌邀请赛 | 2024年12月前完成 | 2 | 2024年12月前已完成 | 2
|  |  | “走读广西”阅读推广文旅品牌活动 | 2024年12月前完成 | 2 | 2024年12月前已完成 | 2
|  |  | 广西文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动 | 2024年12月前完成 | 2 | 完成60% | 0
|  |  | 旅游标识牌的设计、制作和安装 | 2024年12月前完成 | 2 | 2024年12月前已完成 | 2
|  |  | 旅游厕所项目建设 | 2024年12月前完成 | 2 | 2024年12月前已完成 | 2
|  |  | 文化旅游宣传推广活动 | 2024年12月前完成 | 2 | 2024年12月前已完成 | 2
|  |  | 贵港市云旅游服务平台项目 | 2024年12月前完成 | 2 | 2024年12月前已完成 | 2
|  | 成本指标 | 举办柳州螺蛳粉潮舞全国邀请赛 | 50万元 | 2 | 0 | 2
|  |  | “壮族三月三”鱼峰歌圩全国山歌邀请赛 | 100万元 | 2 | 0 | 2
|  |  | “走读广西”阅读推广文旅品牌活动 | 50万元 | 2 | 38.38 | 2
|  |  | 广西文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动 | 50万元 | 2 | 14.61 | 2
|  |  | 旅游标识牌的设计、制作和安装 | 250万元 | 2 | 30 | 2
|  |  | 旅游厕所项目建设 | 100万元 | 2 | 19.48 | 2
|  |  | 文化旅游宣传推广活动 | 150万元 | 2 | 10.76 | 2
|  |  | 贵港市第十二届广西基层群众文艺会演 | 50万元 | 2 | 50 | 2
| 效益指标 | 社会效益 | 提高旅游景区服务质量 | 良好 | 3 | 良好 | 3
|  |  | 提升游客安全、文明出行意识 | 良好 | 3 | 良好 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高游客满意度 | ≥80% | 4 | 80% | 4
自评分析 | 全年目标完成情况 | 柳州螺蛳粉潮舞全国邀请赛于2023年12月已完成，完成率100%，项目支出未超预算；柳州市“壮族三月三”鱼峰歌圩全国山歌邀请赛于2024年4月10日完成，项目完成率100%，项目支出未超预算；柳州市“走读广西”阅读推广文旅品牌活动，2024年完成“中国群星闪耀时——唐宋八大家在新时代的启示”走读广西宣讲及交流对话系列活动，项目完成率100%，项目支出未超预算；贵港市广西文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动，分别于2024年7月12日完成的2024年广西“清凉一夏 奔赴山海”暑期文化旅游消费季暨文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动，于2024年11月8日完成2024年中医药膳食养文化体验嘉年华暨“缤纷秋日 浪漫广西”文化旅游消费大夜市（贵港主场）活动，完成2次活动，项目完成率100%，项目支出未超预算；贵港市旅游标识牌的设计、制作和安装，项目完成维修和更新景区标识标牌236个、更新景区导览图和介绍图不少于8套、更新景区内垃圾桶贴不少于400幅、38块行车导向牌前期设计及制作，完成项目工程量60%，剩余工作待进度款拨付后预计1个月内完成；贵港市旅游厕所项目建设5个，已完成5个厕所建设，验收通过率100%，项目支出未超预算；贵港市文化旅游宣传推广活动于2024年广西西江生态旅游带宣传推广联盟暑期推介活动、2024年中国-东盟博览会旅游展参展服务项目、“品地标美食讲荷城故事”2024年贵港地标美食展评活动等活动，项目完成率100%，项目支出未超预算；贵港市第十二届广西基层群众文艺会演，第十二届广西基层群众文艺会演于2024年7月12日—16日在贵港举行开幕式、声乐类、舞蹈类、曲艺类比赛、闭幕式等活动，项目完成率100%，项目支出未超预算。
| 绩效目标偏离原因分析 | 一是贵港市旅游标识牌的设计、制作和安装只完成进度的60%，主要原因是进度款未支付到位，导致项目推进存在困难。二是部分项目资金执行率低，主要原因是财政拨款不及时，影响支付进度。
| 整改措施及建议 | 指导各地积极对接财政部门解决资金问题，加快项目推进。
其他需说明问题