广西壮族自治区考古前置工作

管理办法（试行）

（公开征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强文物保护利用改革的若干意见〉的通知》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见〉的通知》等文件精神，为加强全区基本建设工程用地考古前置工作管理，推动“先考古、后出让”制度落实，保障基本建设工程顺利进行，更好促进文化遗产保护传承，统筹文物保护和经济社会发展，根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《广西壮族自治区文物保护条例》等法律法规有关规定，结合我区实际，制定本办法。

第二条  本办法所指考古前置工作是指：

（一）在可能存在地下文物的区域，县级以上人民政府进行土地出让或者划拨前，由自治区人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位进行考古调查、勘探。

（二）进行大型基本建设工程，或者在文物保护单位的保护范围、建设控制地带内进行建设工程，未按照前款规定进行考古调查、勘探的，建设单位应当事先报请自治区人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

第三条  考古前置工作坚持“服务大局、保障重点、提高质量、注重效率”的工作原则，既有利于文物保护，又有利于经济社会发展。

第四条  自治区人民政府文物行政部门负责全区考古前置工作的组织、管理和监督工作，指导各设区的市、县（市、区）人民政府文物行政部门做好辖区内考古前置工作，推进评估成果共享。

第五条  考古前置工作应当由取得考古发掘资质证书的单位承担。未经国务院文物行政部门报国务院特别许可，任何外国人、外国组织或者国际组织不得在广西行政区域内进行考古调查、勘探、发掘。

考古前置工作实行项目负责人负责制度，项目负责人资格按照国务院文物行政部门有关规定执行。

第六条  凡因进行基本建设和生产建设需要的考古调查、勘探、发掘，所需费用由建设单位列入建设工程预算。

县级以上人民政府可以通过适当方式对考古调查、勘探、发掘工作给予支持。

第二章  适用范围

第七条  符合下列情形之一的区域，在进行土地出让或者划拨以及大型基本建设工程前，应当开展考古调查、勘探：

（一）涉及文物保护单位保护范围、建设控制地带的；

（二）涉及未核定公布为文物保护单位的不可移动文物的；

（三）涉及历史建筑的；

（四）位于历史文化名城保护区域及历史文化街区、村镇保护范围的；

（五）自治区人民政府文物行政部门划定的可能存在地下文物的区域。

第三章  工作流程

第八条  可能存在地下文物的区域在出让或者划拨前的考古调查、勘探，由县级以上人民政府向自治区人民政府文物行政部门提出申请。

进行大型基本建设工程，或者在文物保护单位的保护范围、建设控制地带内进行建设工程，未开展考古调查、勘探的，由建设单位向自治区人民政府文物行政部门提出申请。

公路、铁路、运河、管网等线性工程可调整建设方案作避绕。

涉及生态保护红线、自然保护地、重要湿地、红树林湿地等生态敏感区域的，应当征求相应主管部门的意见，并按照有关规定办理。

第九条  自治区人民政府文物行政部门在收到申请的五个工作日内向从事考古发掘的单位下达考古调查、勘探任务书。

第十条  从事考古发掘的单位自进场作业之日起，应当在二十五个工作日内完成考古调查、勘探。

文化地层堆积情况特别复杂的，经自治区人民政府文物行政部门同意可适当延长考古调查、勘探时限，但延长时限不得超过五个工作日。受天气等不可抗力因素影响，考古调查、勘探工作无法正常开展的，不计入工作日。

第十一条  从事考古发掘的单位应当在考古调查、勘探工作结束后十个工作日内（遗存特别丰富的不超过十五个工作日）分别完成考古调查、勘探工作报告，报送自治区人民政府文物行政部门审核。报告内容应当包括：

（一）项目名称、负责人、概况；

（二）工作目的、经过、流程、照片；

（三）位置图、范围图；

（四）价值描述、保护建议；

（五）法律、行政法规规定的其他应当报告的内容。

第十二条  自治区人民政府文物行政部门在收到考古调查、勘探工作报告后十个工作日内完成核准，并书面告知申请单位。考古调查、勘探中发现文物的，由自治区人民政府文物行政部门根据文物保护的要求与建设单位共同商定保护措施；遇有重要发现的，由自治区人民政府文物行政部门及时报国务院文物行政部门处理。由此导致停工或者工期延长，造成建设单位损失的，由县级以上人民政府文物行政部门会同有关部门听取建设单位意见后，提出处理意见，报本级人民政府批准。

第十三条  需要配合进行考古发掘工作的，自治区人民政府文物行政部门应当在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政部门批准。发掘面积根据地下文物埋藏情况科学合理确定，自治区人民政府文物行政部门应当及时告知申请单位拟进行考古发掘的边界桩点。

第十四条  在建设工程活动中，任何单位或者个人发现文物或者疑似文物的，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门；文物行政部门应当在接到报告后二十四小时内赶赴现场，并在七日内提出处理意见。

第十五条  自治区人民政府文物行政部门应当按照《考古发掘管理办法》《田野考古工作规程》《考古发掘项目检查验收办法（试行）》《考古勘探工作规程（试行）》等有关规定，对全区考古调查、勘探项目实施情况开展检查并组织验收。

第十六条  从事考古发掘的单位应当在考古发掘完成之日起三十个工作日内向自治区人民政府文物行政部门和国务院文物行政部门提交结项报告。未经国务院文物行政部门同意，任何单位和个人不得向社会公开发布考古发掘情况。

第十七条  具有重大历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬，应当实施原址保护。文物行政部门应当将原址保护所在地块信息和具体保护要求提供给同级自然资源主管部门，纳入国土空间规划“一张图”实施监管，所在地自然资源主管部门在国土空间规划编制实施以及年度土地储备计划中予以落实，所在地县级以上人民政府做好文物登记、公布和保护等工作。

第四章  法律责任

第十八条  违反本办法规定，地方各级人民政府和县级以上人民政府有关部门及其工作人员，以及其他依法履行公职的人员，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。

第十九条  有下列行为之一的，由县级以上人民政府文物行政部门责令改正，给予警告；造成文物损坏或者其他严重后果的，对单位处五十万元以上五百万元以下的罚款，对个人处五万元以上五十万元以下的罚款，责令承担相关文物修缮和复原费用，由原发证机关降低资质等级；情节严重的，对单位可以处五百万元以上一千万元以下的罚款，由原发证机关吊销资质证书：

（一）擅自在文物保护单位的保护范围内进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；

（二）进行大型基本建设工程，或者在文物保护单位的保护范围、建设控制地带内进行建设工程，未依法进行考古调查、勘探。

第二十条  从事考古发掘的单位违反《考古发掘管理办法》，造成古遗迹、古墓葬和珍贵文物损毁构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十一条  法律、行政法规规定的其他违法违规行为。

第五章  附   则

第二十二条  本办法施行前已收储但未出让或者划拨的土地，其考古调查、勘探、发掘工作参照本办法执行。

第二十三条  本办法由自治区文化和旅游厅负责解释，自印发之日起施行，有效期三年。